## Sheet1
Leader : maingocle
| STT | Phân chia | Tên nhiệm vụ | Mô tả | Phụ trách | Thời gian thực hiện
| 2 |  | Xây dựng phần mềm quản lý học sinh, giáo viên của trường THPT
|  | 2.1 | Xây dựng CSDL học sinh, giáo viên, thông tin giảng dạy (giáo viên - dạy lớp gì, lớp có những học sinh nào) |  | Lệ | 8h-9h
|  | 2.2 | Thiết kế giao diện cửa sổ chính (màn hình đăng nhập, các menu trỏ đến các module con,…). Xây dựng module quản lý người dùng |  | Lệ | 9h-10h
|  | 2.3 | Xây dựng module thêm học sinh mới |  | Lan | 7h-8h
|  | 2.4 | Xây dựng module sửa thông tin học sinh |  | Lan | 7h-8h
|  | 2.5 | Xây dựng module xóa thông tin học sinh |  | Lan | 7h-8h
|  | 2.5 | Xây dựng module tìm kiếm học sinh |  | Lan | 7h-8h
|  | 2.7 | Xây dựng module thêm giáo viên mới |  | Huyền | 7h-8h
|  | 2.8 | Xây dựng module xóa thông tin giáo viên |  | Huyền | 7h-8h
|  | 2.9 | Xây dựng module sửa thông tin giáo viên |  | Huyền | 7h-8h
|  | 2.10 | Xây dựng module tìm kiếm giáo viên |  | Huyền | 7h-8h
|  | 2.11 | Xây dựng module quản lý thông tin giảng dạy (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) |  | Độ | 8h-9h
|  | 2.12 | Xây dựng module hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Help, F1) chi tiết đến từng chức năng |  | Độ | 5h-6h
|  | 2.13 | Xây dựng tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành |  | Độ | 5h-6h
|  | 2.14 | Ghép nối các module để nhận được phần mềm hoàn chỉnh |  | Lệ | 9h-10h
|  | 2.15 | Chạy kiểm thử phần mềm kết quả |  | Lệ | 9h-10h